## Sheet1
日期 | 任务编号 | 所需工时 | 完成时间 | 任务人 | 任务完成情况 | 任务描述 | 备注
2018-07-16 | QZ_ZB_001 | 0.5h | 2018-07-16 | 全组 | 已完成 | 确定组名（中英文）、口号、以及小组分工 | 形成了文件QZ_ZB_001.txt | 成员名称 | 成员项目身份
2018-07-17 | QZ_TL_001 | 1h | 2018-07-17 | 全组 | 已完成 | 熟悉Github操作，使用Github在项目中实现增删查改 | 在Github中创建了DotaLab项目组，并将组员全部加入 | 缪金宏 | 项目经理、后端开发人员
2018-07-18 | QZ_TL_QD_001 | 0.5h | 2018-07-18 | 李笑、杨宗翔 | 进行中 | 在本地电脑中配置完成Vue.js环境，并形成文档 | 将文档上传到Github的Master线，文档编号QZ_TL_QD_001 | 王力立 | 系统架构师、后端开发组长
2018-07-18 | QZ_TL_QD_002 | 1h | 2018-07-19 | 李笑、杨宗翔 | 进行中 | 完成一个能页面跳转功能的Vue项目 |  | 杨宗翔 | 需求分析师，前端开发组长
2018-07-18 | QZ_TL_QD_002 | 0.5h | 2018-07-19 | 李笑、杨宗翔 | 进行中 | 在Vue.js项目中实现从Json文件读取并展示数据 |  | 李心怡 | 前端开发人员、测试人员
2018-07-18 | QZ_TL_QD_003 | 1.5h | 2018-07-18 | 李心怡 | 已完成 | 实现基本的Echarts操作，绘制折线、饼图等14种基本图形 | 在讨论组中展示效果 | 李笑 | 前端开发人员、测试组长
2018-07-18 | QZ_TL_QD_004 | 0.5h | 2018-07-18 | 李心怡 | 已完成 | 实现Echarts异步加载Json文件
2018-07-18 | QZ_TL_QD_005 | 0.5h | 2018-07-18 | 李心怡 | 进行中 | 实现Echarts动态效果以及交互效果
2018-07-18 | QZ_CM_001 | 0.5h | 2018-07-18 | 缪金宏、王力立 | 已完成 | 熟练掌握Github对全组的提交进行管理
2018-07-18 | QZ_CM_002 | 0.5h | 2018-07-18 | 缪金宏、王力立 | 已完成 | 配置服务器
2018-07-18 | QZ_TL_002 | 0.5h | 2018-07-18 | 前端组 | 进行中 | 在本地配置好PostgerSQL、navicat数据库访问软件 | PostgerSQL 版本10.4.1X64、navicat任意
2018-07-18 | QZ_TL_003 | 0.5h | 2018-07-18 | 全组 | 进行中 | 学会使用Xshell和Xftd | 使用组内版本，服务器地址：www.micahmiao.cn ipv4地址：118.126.114.158 端口号:22 使用密钥登陆，tomcat文件在/usr/local中
2018-07-18 | QZ_CM_003 | 0.5h | 2018-07-18 | 缪金宏 | 已完成 | 在服务器上配置完成PostgreSQL数据库
2018-07-18 | QZ_CL_001 | 1h | 2018-07-18 | 全组 | 进行中 | 对课程中所提出的技术进行温习
2018-07-18 | QZ_CM_004 | 0.5h | 2018-07-18 | 全组 | 进行中 | 使用自己的navicat在dotalab中创建一个表 | 地址：118.126.114.158，端口：5432，默认库不变，账户：micah、密码：miao123456
2018-07-18 | QZ_PM_001 | 1.5h | 2018-07-18 | 缪金宏 | 进行中 | 完成《项目开发计划》第一版
2018-07-18 | QZ_PM_002 | 5h | 2018-07-20 | 缪金宏 | 进行中 | 完成《项目需求说明书》第一版
2018-07-19 | QZ_HD_001 | 5h | 2018-07-19 | 缪金宏 | 进行中 | 完成《API文档》完全版
2018-07-19 | QZ_HD_002 | 0.5h | 2018-07-19 | 王力立 | 已完成 | 指导安装idea+spring+tomcat | 形成了文件QZ_HD_002，确定idea、spring、tomcat版本号
2018-07-19 | QZ_HD_003 | 0.5h | 2018-07-19 | 王力立 | 进行中 | 完成Spring的登陆功能 | 采用MVC的开发模式
2018-07-19 | QZ_TL_004 | 10m | 2018-07-19 | 全组 | 进行中 | 安装Pgadmin4 | 使用Pgadmin访问数据库、参考blog：https://blog.csdn.net/mashuai720/article/details/79413571